附件9

阳山县2026年中央财政支持农业社会化服务项目验收方案

为规范我县2026年中央财政支持农业社会化服务项目验收管理工作，加强项目实施管理，压实项目实施主体责任，全面核查项目任务完成情况、资料完整性、服务真实性，切实提高中央财政资金使用绩效，保障农业社会化服务项目规范、有序、高效落地，根据上级文件及《阳山县2026年中央财政支持农业社会化服务项目实施方案》有关规定，结合我县实际，制定本验收方案。

一、验收依据

依据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步推动农业社会化服务工作的通知》《广东省农业农村厅 广东省财政厅转发农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步推动农业社会化服务工作的通知》及《阳山县2026年中央财政支持农业社会化服务项目实施方案》等文件要求，开展本项目验收工作。

二、项目基本情况

阳山县2026年中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）财政补助资金637万元，项目总体任务为完成农业生产全链条托管服务面积不少于4.9万亩。

（一）补助范围

补助作物包含水稻、玉米、甘薯、大豆、花生、油菜等粮油作物，同时将撂荒地复耕复种、冬种作物生产托管服务纳入补助范围。

（二）补助环节

涵盖机械耕整地、集中育秧、机插机抛机播、无人机统防统治、机收、田间施肥、肥料配送、粮食烘干、撂荒地复耕复种等环节托管服务。

（三）补助标准

   1.小农户单季作物托管服务财政补助标准不超过130元/亩；规模经营主体单季作物托管服务财政补助标准不超过80元/亩。

2.财政补助金额不超过本地农业生产托管服务市场指导价格的40%。

3.单个规模经营主体年度享受本项目财政补助总额最高不超过10万元。

（四）实施周期

项目常规实施周期：2026年1月1日—2026年12月31日，周期内所有合规托管服务纳入补助验收范围。未按期完成合同约定任务的，实施周期可顺延至2027年8月31日。

三、验收主体

阳山县农业农村局为本项目验收主体，负责统筹制定验收方案、组织第三方验收、督促问题整改、汇总验收结果、公示验收结论及申报资金拨付等全部工作。

四、验收时间及方式

（一）验收时间 

根据各实施主体项目完成及资料报送情况，由县农业农村局统筹确定具体集中验收时间。

（二）验收方式

本局按照政府采购相关规定，择优选取具备相应资质、经验丰富的第三方专业验收机构，采取资料审核、实地核查、电话抽查、资料补正复核相结合的方式开展全面验收。

五、验收内容与标准

（一）验收程序

1.资料审核。逐项核查项目实施是否严格对照县级实施方案执行，重点审核任务完成面积、补助作物品类、服务环节、小农户服务占比等核心指标；核对服务汇总台账、服务合同、作业轨迹、农事报告、交易凭证、农户确认资料等佐证材料的真实性、一致性、完整性、规范性。

2.实地核查。随机抽取乡镇、村、地块开展现场核验，实地核实服务地块、服务面积、作业环节、作业质量满意度、服务对象真实情况，核验托管服务落地真实性与服务成效。

3.电话抽查。随机电话回访服务对象，核实托管服务面积、服务环节、服务价格、服务时间及服务满意度，核验台账资料与实际服务是否一致。

4.资料补正采集

对验收过程中发现的资料缺失、填写不规范、佐证不充分等问题，统一汇总反馈实施主体，限期补齐完善。

（二）抽查比例标准

1.通过粤农服APP线上交易的，抽查服务对象数量不少于总服务对象2%；

2.未通过粤农服APP交易、采取线下交易的，抽查服务对象数量不少于总服务对象5%；

3.所有抽查对象中，实地核查数量不低于抽查总数的60%。

（三）验收资料报送要求

第三方验收机构完成核查工作后，须将全套验收核查记录表、抽查台账、现场核查图片、问题清单、验收组成人员、验收结论等资料整理成册，签字盖章后统一报送县农业农村局。

六、验收结果认定及运用

项目验收结论分为：验收通过、限期整改、验收不通过三类。

（一）验收通过

项目实施主体严格按照实施方案及合同要求完成全部托管服务任务，全套佐证资料齐全、真实、可溯源；台账、合同、作业轨迹、交易凭证、农户确认资料相互一致；实地核查、电话抽查无虚假、无错漏，服务真实有效、群众满意度良好，认定为验收通过。

（二）限期整改

存在以下轻微问题、不影响项目整体真实性的，下达整改通知，限期10日内完成整改完善：

存在下列情形之一，按要求补充完善相关材料。自收到整改通知之日起，10日内完成整改完善。
1.项目整体实施合规，佐证材料缺失率（按缺失材料涉及面积与托管服务面积占比）在20%（含）以内；

2.台账、合同、轨迹信息不一致、不匹配问题涉及面积占合同总任务面积10%（含）以内；

3.实地核查、电话抽查服务对象反馈面积、价格与材料不符情况占总实地走访与电话抽查对象的20%（含）以内。 

逾期未完成整改、整改不到位、重复出现同类问题的，直接认定为验收不通过。

（三）验收不通过

存在下列情形之一的，直接判定验收不通过，取消补助资金申领资格：

1.存在虚构服务、虚报面积、重复申报、抬高服务价格、伪造资料等弄虚作假、套取骗取财政资金行为；

2.未按实施方案要求执行补助作物、服务环节、小农户占比、优惠比例、补助上限等硬性政策指标；

3.佐证材料缺失率（按缺失材料涉及面积与托管服务面积占比）超过20%；台账、合同、轨迹等信息不一致、不相符问题涉及托管服务面积占实施主体合同总任务面积超过10%；实地核查、电话抽查服务对象反馈面积、价格与材料不符情况占实地走访与电话抽查对象总数超过20%；

4.存在转包、分包项目任务、擅自变更服务范围、擅自终止服务、群众投诉查实等严重违规情形；

（四）结果公示

项目验收初步结论形成后，按规定进行公示，公示无异议后，验收结果作为资金拨付、项目结算、绩效评价、档案归档的最终依据。

七、项目实施材料报送规范

各项目实施主体须完整、规范整理并提交以下成套验收资料，纸质版整理成册、加盖公章，同步报送电子版备查：

1.验收申请材料：正式验收申请书、项目实施工作总结、材料真实性承诺书；

2.粤农服APP线上交易材料：平台汇总报表、电子服务合同、农事作业报告、作业明细台账、线上交易凭证；

3.线下自主交易材料：线下服务合同、农事台账、服务结算凭证、农户评价记录、未使用粤农服APP情况说明；

4.项目公示材料：项目实施、服务清单公示彩色打印件（画面清晰、内容可辨）；

5.专项环节佐证材料

（1）集中育秧：育秧台账、种子清单、育秧面积、大田折算面积统计表、对应服务合同；

（2）粮食烘干：烘干磅单、烘干台账、服务费凭证、湿谷重量、大田折算面积统计表；

6.专项审计材料：具备资质第三方出具的项目专项审计报告；

7.情况说明材料：对存在合同时间、作业轨迹、未收取服务费、资料瑕疵等客观问题的，提供正式书面说明。

八、工作要求

（一）压实主体责任。各实施主体对所有申报资料、托管服务真实性负全部责任，全面开展自查自纠，确保数据真实、台账规范、服务落地。

（二）严格验收标准。第三方机构严格按照本方案抽查比例、核查标准逐项核验，实事求是出具验收结果。

（三）严肃工作纪律。严禁弄虚作假、虚报冒领、资料造假，一经查实，依法依规追缴财政资金、纳入失信管理，涉嫌违法的移交司法机关处理。

（四）规范档案管理。所有项目资料、验收资料、整改资料统一整理归档，做到全程可查、可溯、可核。

九、附则

本方案自印发之日起执行，项目实施结束后自动失效，由阳山县农业农村局负责解释。



