## Sheet1
附件
阳山县国省道公路路域综合整治工作任务分工表
乡镇 | 线路名称 | 起止点（桩号）里程 | 备注（七条精品线路经过路段） | 整治内容 | 完成时限
阳城镇 | 国道G107线 | 雷公滩至黄竹（K2284+300~K2302+700）18.40K | 小江线：雷公滩至县城路段 | 按照《阳山县公路路域综合整治工作实施方案》整治内容进行全面整治。 | 对公路控制区范围内的违法违规建筑物，要制定拆除清理工作日程安排表，争取在2020年1月底前全面完成拆除清理工作。其他整治工作任务必须在2020年1月份前完成。
| 国道G358线 | 清水塘至鸭仔田（K1016+200~K1024+150）7.95K | 杜步阳城青莲线：清水塘至鸭仔田路段
| 省道S250线 | 拳头岭至五爱（K143+300~K165+235）21.94K | 黄坌线：拳头岭至县城路段、杜步阳城青莲线：县城至五爱路段
| 省道525线（原X830线） | 神峰关至环城路（K41+000～K53+000） | 洞冠至阳城公路 （原X830线）
| S525线（原X386线） | 阳山博物馆至岭头(高峰山庄）（K0+000～K5+500） | 阳城至青莲公路（原X386线）
| YC76线（大崀辅道） | 麻地冲路口至麦冲路口（K11+500～K18+500） | 较剪陂至松林（YC76线）
青莲镇 | 国道G358线 | 英德交界峡头至水泥分厂（K994+680~1016+200)21.52K | 青莲线：青莲至水泥分厂路段
| 省道525线（原X386线、X406线） | 板坑村至大洞村（⑴X386线K5+500～K19+200 、⑵X406线K26+500～K30+405） | 阳城至青莲公路（原X386线） 青坑至青莲公路（原X406线)
杜步镇 | 国道G358线 | 梅迳至水鸭塘（K1024+150~1036+250)12.10K | 杜步阳城青莲线、杜步七拱线：梅迳至水鸭塘路段 | 按照《阳山县公路路域综合整治工作实施方案》整治内容进行全面整治。 | 对公路控制区范围内的违法违规建筑物，要制定拆除清理工作日程安排表，争取在2020年1月底前全面完成拆除清理工作。其他整治工作任务必须在2020年1月份前完成。
| YD01线（园区公路） | 元江至水鸭塘(K0+000～K2+500） | 七拱工业园公路
| 省道524线 （原X403线） | 湟川陂至高速公路收费站（K27+800～K37+000） | 大崀至东山公路（原X403线）
七拱镇 | 国道G358线 | 火岗至白虎迳（K1036+250~K1048+350）12.10K | 杜步七拱线：火岗至七拱路段
| 国道G107线 | 罗村岭至大岩山与清新交界（K2302+700~K2331+338）28.64K | 杜步七拱线：七拱至和平路口路段
| YD01线（七拱公业园公路） | 火岗村至G107线（K2+500～K8+100） | 七拱工业园公路
| 省道524线 （原X403线） | 塘崆村至岩口村（K6+000～K27+800） | 大崀至东山公路（原X403线）
| C752线（七拱镇政府门口） | G107线至G358线（K0+000～K1+500） | 七拱镇政府门口
太平镇 | 国道G358线 | 灰沙厂至白芒（K1048+350~K1064+050）15.70K
杨梅镇 | 国道G358线 | 坪洞至大夲与怀集交界(K1064+050~K1093+475)29.43K |  | 按照《阳山县公路路域综合整治工作实施方案》整治内容进行全面整治。 | 对公路控制区范围内的违法违规建筑物，要制定拆除清理工作日程安排表，争取在2020年1月底前全面完成拆除清理工作。其他整治工作任务必须在2020年1月份前完成。
| 省道S260线 | 大夲至黄沙与广宁交界（K0~K8+880）8.88K
小江镇 | 国道G107线 | 冷水至塘楼(K2260+783~K2284+300)23.52K | 小江线、黎埠线：冷水至塘楼路段
黎埠镇 | 国道G107线 | 连州交界水足塘至民合（K2241+983~K2260+783）18.80K | 黎埠线：大塘至民合路段
| 省道S262线 | 升平至大龙与寨岗交界（K0+000~K10+700）10.70K
| 省道524线（原X830线） | 凤山村至孟山村（K8+000～K28+900） | 洞冠至阳城公路 （原X830线）
秤架乡 | 国道G323线 | 乳源交界分水坳至鸡公坪（K450+469~K484+250）33.78K | 岭背秤架线：称架至鸡公坪路段
岭背镇 | 国道G323线 | 枫凡坪至禾顺江（K484+250~K502+150）17.90K | 岭背秤架、黄坌线：枫凡坪至禾顺江路段
| 省道S250线 | 岭背街头至大治水库（K131+271~K143+271）12.00K | 黄坌线：岭背街头至大治水库路段
黄坌镇 | 国道G323线 | 车田至牛尾岭与连州交界（K502+150~K513+440）11.3K | 黄坌线：车田至黄坌路段
大崀镇 | 省道525线（原X830线） | 沙田村至马草塘（K33+700～K41+000） | 洞冠至阳城公路 （原X830线） | 按照《阳山县公路路域综合整治工作实施方案》整治内容进行全面整治。 | 对公路控制区范围内的违法违规建筑物，要制定拆除清理工作日程安排表，争取在2020年1月底前全面完成拆除清理工作。其他整治工作任务必须在2020年1月份前完成。
| 省道524线 （原X830、X403线） | 塘坳至出水龙（⑴X830线K28+900～K33+600、 ⑵X403线K0+000～K6+000） | 洞冠至阳城公路 （原X830线） 大崀至东山公路（原X403线）
| YC76线（大崀辅道） | 下雷村至松林（连接X383线路口）（K18+500～K24+500） | 较剪陂至松林（YC76线）
江英镇 | 省道525线（原X406线） | 大桥村至长富洞村（X406线K11+848～K26+500） | 青坑至青莲公路（原X406线)