## 基本建成
广东省阳山县棚户区改造建设项目工作台账（周报表）
填报单位：阳山县住保办 单位：万平方米、万元 填报时间：2017.11.13
序号 | 行政区域 |  | 项目名称 | 项目具体地址 | 开工时间 | 预计基本建成时间 | 用地 总面积 | 建筑 面积 | 套数 | 工程 投资额 | 完成投 资情况 | 工程进度
| 市 | 区（县）
1 | 清远 | 阳山 | 城南江滨片棚户区（连江大厦安置点281户） | 阳山大道与城南大道交界 | 2016.1 | 2018.12 | 4905.03 | 56858.19 | 332 | 112074607.41 | 7709.5万 | 已封顶，砌砖完成，内墙抹灰至第25层，19层外墙正在挂网抹灰。
2 | 清远 | 阳山 | 城南江滨片棚户区（镇中安置点291户） | 粮林路与城南大道 | 2015.10 | 2018.12 | 6097.72 | 57077.57 | 471 | 124112232.42 | 9870万 | 1号楼、2号楼室内基本完成。室外排水管安装，消防管安装完成40%，小区道路施工90%，配电房框架结构已完成。
3 | 清远 | 阳山 | 城南江滨片棚户区（收购组安置点79户） | 城南大道北侧 | 2015.12 | 2018.12 | 756 | 15759.06 | 144 | 34301708.48 | 2698万 | 内墙抹灰基本完成，铝合金窗安装,排栅已拆除，电梯大堂、楼梯地砖铺贴。
4 | 清远 | 阳山 | 城南江滨片棚户区（农机公司安置点104户）政府购买货币化安置 | 阳山大道与教育路交界 | 2015.12 | 2018.12 | 3669 | 38458 | 362 | 154500000.69 |  | 外墙贴砖已完成，消防水电电梯安装已完成，待验收。
5 | 清远 | 阳山 | 城南江滨片棚户区（城南市场安置点24户)政府购买货币化安置 | 城南大道南侧 | 2015.12 | 2018.12 | 765.47 | 4689.85 | 60 | 16780000.95 |  | 外墙贴砖、消防水电已完成，电梯已安装，待验收
6 | 清远 | 阳山 | 城北松荣片棚户区改造项目（金雅轩29户） | 松荣新街 | 2014.4 | 2016.7 | 2395.65 | 5200 | 33 | 36677000 | 100% | 已分配入住
7 | 清远 | 阳山 | 城北松荣片棚户区改造项目（颐景苑117户） | 贤令西路（原四大仓） | 2014.4 | 2016.7 | 7887.65 | 17500 | 176 | 33430000 | 100% | 已完成抽签