阳山县社会保险基金管理局

县社保局2018工作总结及2019年工作计划

今年以来，在县委县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，我局紧紧围绕县委县政府的总体工作部署，突出工作重点，创新工作措施，强化管理，真抓实干，社保各项工作取得新成绩。

一、各项主要指标情况

（一）各险种扩面情况。

1、参加职工基本养老保险49588人，完成市下达任务64135人的77.3％（含离退休人员15373人、企业在职和灵活就业人员等22885人、机关在职8396人。未完成原因：从2018年6月开始，省局陆续把社保数据库中原在我县参保但中断缴费约1.5万人减除，造成年初任务数与年终报表因统计口径不同出入较大。全市情况雷同）；企业实际参保缴费18987人，完成市下达任务18700人的101.5℅。

2、工伤保险16748人，完成市下达任务15483人的108％。

3、参加生育保险13242人，完成市下达任务13011人的101％。

4、参加失业保险12592人，完成市下达任务12000人的104.9％。

5、参加城镇职工医疗保险33451人，完成市下达任务33034人的101.2％。

6、参加2019年城乡居民医疗保险450037人，完成市下达任务449996人的100%。

7、参加城乡居民社会养老保险216627人，完成市下达任务212500人的102℅（其中实际缴费118083人，完成市下达任务110500人的104.5℅）。

（二）各项基金收支情况。

1、企业养老基金收入16143万元。基金收入比去年同期减少7231万元，下降30.94%。下降主要原因：去年上级补助调剂金8640万元，而今年省级统筹后没再下拨调剂金。支出29706万元，比去年同期增加了2102万元，增加7.61%，增加主要原因：退休人员待遇增加而且退休人员续年增加。滚存结余赤字：26426万元。

2、机关养老基金收入15037万元。2018年5-12月支出10841万元，滚存结余：5246万元。

3、2018年11-12月职业年金收入485万元。

4、失业基金收入729万元，比去年同期增加了165万元，增加29.25%。支出220万元，比去年同期减少84万元，下降27.63%，下降主要原因：失业人数减少。基金滚存结余：5671万元。

5、城乡养老收入13978万元，比去年同期增加2895万元，增加26.12%，增加主要原因：各级财政对基础养老金补助以及个人缴费增加。支出12082万元，比去年同期增加2504万元，增加26.14%。滚存结余：18042万元。

通过对基金的筹集使用情况分析（除养老基金外），各类基金总体运行情况良好。

二、主要做法和成效

（一）社保扩面征缴坚强有力。

1、强化扩面征缴工作组织领导。我县将社保扩面工作作为常态化的工作进行开展。开年初，局就召开专门会议，讨论研究新一年的扩面工作，并拟制本年度的扩面征缴方案报县政府。

2、继续加大社会保险政策宣传力度。一是通过电视、网络、报刊、微信、手机短信等方式宣传社保政策法规。二是创新政策宣传新模式，发放社保宣传单张以及印制一批宣传横幅、传单，积极主动做好宣传发动工作，拓宽缴费渠道。三是通过各项活动开展集中宣传。比如大崀、七拱、杜步、太平、黎埠乡镇等利用“乡村振兴战略”晚会等，发放大量社保宣传资料，开展社保宣传工作。1月至3月，我局按省市部暑在全县范围内多种形式集中开展跨省异地就医直接结算主题宣传活动，活动宣传效果良好，得到市社保局通报表扬。

3、协助做好企业扩面征缴工作。积极主动协助税务部门做好企业职工养老保险扩面工作，联合人社局、税务局，先后深入辖区内用工人数较多的企业如：荣璟鞋业有限公司、金淘精密制品有限公司、城东医院、醒龙精密玻璃科技有限公司、永合环保工程有限公司、景润陶瓷色料实业有限公司等进行社保参保情况的稽查，强力推进扩面征缴工作。

（二）基金管理不断加强，基金安全得到保障。

一是根据财务制度准确把握全局基金收支以及经费拨付的工作，做好与县财政局的沟通协调，认真执行各项资金使用手续，为全局各项工作正常运行提供有力的保证。

二是加强财务工作的自身建设、使财务工作更加科学化规范化，积极配合稽核股进行各项基金的内控检查，主要对财务收支和管理情况进行全面清查，对发现的问题和工作漏洞，及时加以整改，切实保障了基金的安全性。

三是强化基金核算管理，确保社保资金专款专用。日常工作中，严格审核业务支付台账，并按三级审批制度支付待遇，防范化解支付风险，按要求编制会计凭证，进行账务核算，确保财务数据真实准确。基金的管理实行收支两条线管理，确实做到专款专户。同时，做到与税务机关、财政部门定期相互对账，做到账账、账款相符。

四是抓好廉政风险防控工作，组织干部职工及时开展廉政风险点的排查，落实风险防控承诺。同时，严格按照业务系统的要求配置权限，业务经办实行“三级审批”制度，并每年组织开展内部控制检查，尽最大努力杜绝业务经办过程可能产生的廉政风险。

（三）社保待遇不断提高，养老金及时足额发放。

根据《关于2018年调整退休人员基本养老金的通知》（粤人社发〔2018〕3号）文的要求，一是于2018年7月底前调整了我县退休人员基础养老金加发工作，人均增加了97元。从原来人均1866.85元，调整提高后人均养老金1963.85元。截止2018年12月，全县离退休人员12104人，1—12月共支付基本养老金2.793亿元。二是2018年7月底前调整了我县机关养老保险（老人）基础养老金加发工作，人均增加了295元。从原来人均养老金3905元，调整后人均养老金4200元。截止2018年12月机关离退休人员3273人。5-12月支付基本养老1.084亿元。三是根据省社保局文件精神,从2018年1月起,城乡居民养老保险基础养老金从原来每月120元提高至每月148元, 于2018年10月完成了待遇调整差额补发工作,增资共发放66574人次、金额1813.6万元，全年待遇支付67281人，共1.211亿元。每月养老金都按时足额发放，维护了参保人的利益，保障了退休人员的基本生活，有效地维护了社会稳定。

（四）便民利民措施落实，服务水平不断提升。

一是不断增加跨省和省内联网结算的医疗机构。至2018年11月中旬，全国跨省异地联网医疗机构15855家，省内异地联网医疗机构877家，遍布全国各地和我省21个地级市，切实方便广大群众就医和享受医保待遇。二是根据省市的文件要求，简化审批办理环节。全年共办理新增退休人员749人，其中特殊工种提前退休40人，因病提前退休14人，现有享受失业待遇人数47人，办理死亡待遇208人，提高参保人对此项工作的满意度。三是2018年11月我县机关养老待遇发放在广东省机关事业单位养老保险管理信息系统上线，实现首次支付，很好的服务了广大机关离退休人员。四是 2019年度城乡居民医疗保险征缴采用银行代扣的方式进行，较好解决了参保群众忘记缴费导致无法享受医疗待遇等实际问题。

（五）社保精准扶贫工作落实细致到位。

1、城乡居民养老保险方面。加强部门沟通配合，制定社保扶贫常态化机制，及时跟踪抓落实。今年我县建档立卡16-59岁非在校生贫困人口数8515人，参加养老保险人数8515人，完成率100%；建档立卡60岁及以上贫困人口数7220人，领取养老保险人数7220人，完成率100%。按市政府的要求，如期完成年度扶贫考核工作指标任务。

2、城乡居民医疗保险方面。根据有关规定，一是对建档立卡的贫困人员、特困供养人员、最低生活保障对象、符合当地最低生活保障的家庭成员、低收入家庭60周岁以上的老年人、重度残疾人员、五保户、军烈属、孤儿、纯二女结扎户共十类人，城乡居民医疗保险费其个人缴费部分按规定给予全额补助。参保缴费后可同时享受城乡居民住院医疗保险、大病补充医疗保险、门诊特定病种及普通门诊统筹待遇。二是对建档立卡的贫困人员、特困供养人员、最低生活保障对象，其参加城乡居民医疗保险的个人缴费部分给予全额补助，我局及时向县财政部门请款，为其缴纳城乡居民医疗保险。三是严格执行困难群体享受大病补充医疗保险政策，建档立卡的贫困人员起付标准下调70%，报销比例统一为70%，不设年度最高支付限额。

另外，我局按照县委的部署和要求，切实做好贫困户的慰问和帮扶工作。同时拨款4万元大力支持太平镇湖洞村精准扶贫工作。

（六）其它社保业务经办工作依法依规开展。

1、保险关系工作。一是认真做好保险关系的社保费征缴工作，严格把关，实行三级审批制度。二是正确把握历史档案信息审核、历史信息补录工作，对应历史档案资料细致审核通过才上机录入。四是完善全民参保登记信息的采集上传，确保全民参保信息及时更新。五是加快企业申请稳岗补帖的资料信息收集核对工作，及时上传市人社部门审批。

2、 机关事业单位养老和职业年金工作。一是根据粤府〔2015〕129号《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，在清远市社会保障基金管理局的指导开展我县机关事业单位养老保险上线征收工作，已征收232个单位，共8370人，累计15037万元。职业年金由2018年11月开始上线征收，11月至12月共征收485万元。二是按照市社保局的时间节点对符合机关事业单位养老保险并轨的退休人员迁移入库。我县机关事业单位现有退休老人2587人，中人644人，一共3231人，数据已全部入库完成。三是按照市社保局《关于对机关事业单位养老保险启动实施准备工作情况进行调度的通知》要求，按月报送本地实施进展情况。

3、被征地农民资金分配工作。共7707人涉及分配资金2743072.54元（成功录入3639人1333713.67元），从6月起深入到各有关乡镇进行被征地项目批次资料的重核、校对工作，要求各乡镇抓紧工作进度的落实。

4、社保稽查工作。一是依法依规落实、协调相关股室开展好社保基金先行支付。为7位参保人申请医保基金先行支付，共计支付了医保基金约39万，现已进入追偿程序。二是落实对基本医疗保险医药机构进行协议服务监督管理工作的开展。采取定期或不定期的方式对参保人在协议服务医疗机构发生的普通门诊、特殊门诊、普通住院的医保业务进行核查，共计抽查19次。其次是稽查了城乡医保中心和职工医保股移办的医保外伤待遇审批43人医案，核查发现11个医案不符合医保报销范畴，维护了医保基金的安全。三是做好养老保险稽核监督管理工作。共对涉及机关、企事业单位的5个申请养老参保个案进行了专项核查，落实好养老参保的政策关，既保障了参保人的合法权益，亦保障了基金的安全。

（七）加强党建工作，切实提升队伍形象。

认真学习贯彻习近平总书记对“两学一做”学习教育常态化制度化作出的重要指示。进一步加大抓党建工作的力度，把党规学习融入“三会一课”等支部活动中。把学党章党规、学系列讲话、学习近平总书记对广东工作作出的重要批示精神及对广东历次重要指示精神作为学习的基本内容，夯实“学”的基础、在“做”的关键上持续用力，不断增强全体党员干部“四个意识”，确保我局履行好发展好社保事业的职能。

三、存在问题和困难

我县属广东省16个省级贫困县之一，省定位我县为生态发展保护区，全县16-59岁外出务工人员约14万人，在外地参加城镇职工养老保险约4万人。近年来，县内部分原用人较密集的企业如阳山电厂、冠华鞋厂、美成鞋厂、顺龙木业、同兴铜材等陆续破产、停产，造成原有企业参保人基本停保。另外，受当前大环境的影响，企业不景气，订单大幅减少，而且我县的企业用人待遇低、较难招员，企业只能更新设备改进技术而减少用人，造成续保参保人数减少。县域内挖掘扩面潜力有限，扩面难度不断加大。

四、2019年工作计划

（一）抓好社保扩面工作。一是抓好社保扩面征缴工作。全面落实社保法，加大扩面征缴工作力度，增强工作的主动性和预见性。另外，不定时安排专人专车常态化深入企业，实地核查对比实际用工人数及参保人员，查漏补缺，并加强宣传，做好政策解释工作，推动各类用人单位依法履行全员参保和足额缴费义务。二是继续抓好社保政策宣传。针对城乡居民医疗保险非正常人群申请补缴情况较多的情况，加大社保相关政策宣传力度，以多种方式，提高参保人对社会保险相关政策的了解。同时加强对基层工作人员的业务指导。

（二）抓好基金安全监管。一是进一步做好基金预算管理工作，认真做好预算的分析、分解与落实工作，真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。二是完善管理制度。进一步加强内部控制检查制度，把对医疗机构的稽核作为常态化工作进行开展，确保社保基金安全。三是抓好风险防控工作，严格执行社保经办业务工作流程，执行“三级审批”制度，执行好财务基金制度。

（三）抓好经办管理的法治化水平。一是切实落实依法治县、依法行政的有关工作要求。在人大及纪检部门的监督下，严格按照法律法规要求及法定程序开展经办工作。二是开展好社保经办风险管理三年专项行动，建立健全风险管理体系。全面落实经办业务风险预防措施。

（四）抓好服务水平提升。一是进一步提升业务股室的政策水平。加强干部职工对社保经办业务知识和政策理论的学习，以业务能力的提高促进服务能力的提升。二是进一步提升干部职工服务意识。全力以赴抓好服务窗口建设，促使工作人员服务行为和服务能力提升，为群众提供优质高效便捷服务，不断提高群众对社保工作的满意度。

（五）抓好党的建设工作。将贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，加大理论学习力度，狠抓工作纪律，紧抓党风廉政建设、正风行动及作风纪律建设不放松，积极开展好“两学一做”活动，全面提高干部队伍的政治觉悟及工作水平。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fU0ASHB=nNB3wKi=tLyH1LBjfUiftLB3vKiDzMivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PSDyMyT4PjTsLDHvMBzzMCf0KTHxLyPsPiL4QCEFLSQBPiPweSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS3xLCD3wNp4oMe208x83axvLi=wNbSptZSW86yFt55ipMGzxa2O1LmmrZN90pNoKlQuXyvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsGzxa2O1Lmmt9Fwn7+Ut+l87KmbvN190ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6Q8Ll8y8iI46ugrZOO0au4ueB42LCsusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsGzxa2O1MCEy5KVzMCDOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSDvNSDyMSX4LiL7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNRzvLRzwLR=vNCn0NSnxLyvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftLB3wLCL7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjX3KTD4KSXyKSP1KTMCKTH2OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLi=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDcVoCPzE4S1cAczkBPVcITDI2PTMIPlMJQUEEPTEAPTkVaVfvSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQMcz8DQSMMUEk2STQAc0cnXz4MUFs2S0QEdT0TVWcMQDE2U1oCPlkDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZcTIYK1MXYzk3RUQAYjImSkYBPV8kQzoYdkgHQkQ1L1rqUGgvTCMZVmAVK2ERLEg0ZFQAVlMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGViInUx8WPmAMTzU2RGcYQEYQTTQHZFkWSSE3dET2NSUPZyggUCjxU1EVYiYqYDX2a0gQQ0gEPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASjo2RGjqVUP1SkkVPVoOVlkWY0kSZjYUVTYuP0EWbUIKSlE0K2fxXiQqRm=3aRsrPjr0ZV4HdiMNXUUnYRsHL2kHQVkBZTb3SEoYdCEJclcKXh8SaTorY1UDLDwwPlgpZ0IAZTUgRkApcV0FYVo2PTL0bl0XZEcVP1PydiYXdDQuXzwMRko0M1wyUUcyLDUocCLzVTIOR1shZkYqR1ImbF8ZJ2QrajcJRVYzPVcMPjEAQ1omVUk2Y0kMczg2VTQVTiApPjImczYuPUUjLD0JQUAiUlk5bWcEYDoMYWckUTIPPUUVQUk2REEYQEYRLD8BPkkEQjr1YGQgUEIBTVr3RlooZWXvL0crLkYBQWQILT0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcuLD4TX2gMZkDwSljvLD0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWgMUDD0SUQMLT4pZ2kMdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzImTTDwPR8lLmoiXWkrLV8yVjwjQVruQV0tSToJdUTyMUEkPWQKQCYkUmX4K0AxZjoTUTj0dUMBcCkYNTUnUyLzR0UHTiIPXScSMUXvRkMKUlELVEURSzjvUFs2P2EqX18wcz0QPUgtS1cyPzr0aTU1aigzbmTwdCUsbh8MK1kRVR81a14hSmYNJ0UYbkAHYScWY0UOXmAtVDoCZC=qLykNNCTyUmQiMEYpLjElcWb8OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFJ2cYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX2QDMCPlUmPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzE3SUQUdUkTSlkZZjE2SkQAL0opTWkNQDjzVlomLEksSSQZQDjvVV0MdkowPzMAMyQ2Y1cOMj0IRTQIMjEDPVcEPzEmNDgAPTkmQmcqTjEQPTEAPVgWXTgQczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDEkQmbvdD05PSQMUFM3SloAcz0DPlEFcyA3S0QAMT0TRWgNZjE2STQBXT0IQzkMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIsMDYpNWgkPVoEZD0BNDcALUUEP1fzVVwpSlMiUj7uYUP0TDcqK1QraVwXJ2AHTlT1QiABaGgASUD3czQQVTQVTUELRFcZalEFXikYQ1s3RUQAYjImSkYBPT0kQzoYdkgHQkQ1L1rqUGgvTCMZVmAVK2ERLEg0ZFQAVlMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUALF4AYjv0ZEAuLVgUPzz0aTogPlgKSUYRY0cmRjIgbDUuLWD2KzgZclkQaV44XiYUQWIsR1MlTFLwbEMFMyQlYjkiTzkGRVI2cFwpREUsJzEvcikKVV0WPiQPTWUuQzcOTjUCRUIuZxsOMkkVMkAAPTwscUokQkoURiMlTGAlQT8nc2M2aFz2cUc3TlE5TUMKL1YnYzTzbUI0SkcQbGUCaVgtMiIWX0kqZBrvPzE2QTEAXT8BZFoCPlc5PVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkHyTWcqTSk3UzwObjERLFs3MzH0TTT3PkIUTloAYDImSkYHTSQEQlcQUWIvLiEvSjUFP0Q2aT8KRx8TYFEXVkUETyApUWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpTSENdjU4SjQULjwTTWcHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDU3STQqdD05USIOUDk5STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDcBPTQUQCjuXj43bjsXU1k3Z2PvT0P3T1Eic1stRkQlaDHzPyAuTG=0Ux7yNBs0SVwNTVotRjkGLyEpLEMFXlYmbEEjREj4bmQLaEgQaDkvUl8zYEIEMFoRS0QAR2ERdVkxPWgAPlUiMjM2RWIsVULqYmjxcScXRF0gcig5JzoFZhrqZVQyLifyMUIobygjM2QgPkD0cV0jX1sKREP2Yi=ydl4jUyE5ZEcPVTHqMz0YRTHzUDMCPVPvPzEQQWcmYzT0STkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFsCQGciPTEoPUgCTjUBPTEAPTMFVl8jQDEJPlcUbjQmSTMGY0UASTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEBRTcAXjzxQScIXjILNFspakgNbyg5RkAyVmPucEY3UF0KNDcsUCYXLycHX0j2UWfxazLvcDwERGAJLTIMXUcTRUMxXUc2X1cuYzEASTw2c2c2QCksPlP2PjYGX2ALcjYkZR7uQiIzNWotY2M1Z0IVX0MRPVgHVVcEXTv1akD4dTzuM1UzQmgjQEABVmU3NCEscEAjSFwWMhsNQzMVZUTxcFoLTUk4ZlgsZiMEM0EmOSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvMCf7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wMCX7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy32Q0EOZz4LQTQvK1kBU1YjLDYMaGcmVCIYbV0HPTLqR0opTC0tMFUxbyY5X0YRNDkgNV80RiMnUWY3cCEhUCUSdTYJMDwlSyQpblEQRycoPib2Myb2M1QST0MSXib2YGX2M1QtJzUIVkQjR1oHVELzchsjYWbzYFU5djk5UDkKX1Y0RTkAUVQ0dmQIUVgTRUMST18EdDb2Zyb2M1r2ZSb2Myb2TTr2bFH2MycrTzIBZmA5LTo1cFInLUMnM2L8TFv1PjQ5TWALRVj1amT8MDUFTkUnYD8VZzMGZzQlVkkqVmcGQCUSVlULL10lTRsJK0AxbxsZQy0TTEYNYTkqZ0oyQTc2Ux8oTjEAYzEBL1z0NSgUMUURUGgQVVTqUGYQT0ggR0n0ST0ZVTUZcj0NQ0oYMTrvUygMM0kvaGIkQmcZTlIKaiQBPkADcFkLdh7xVkjuPyXuOTQgcjQGLmgZVWovYBszZkEXLCAEah8MLzwga1cXVjYoVWgDLV0yTjMFXzQoTkYYYygLNUMGVUMEMyA1bFEqYljvLDgNcWnvUzbyNTcGLEATZDcBU0EsUGEGND8pbV0sJ2LucSYNMzj2LlMjRWcZXyQFUDfyTiDzQEEIUkULZizvPUn2Pzc1PjcLTDcgZlgLQ1DvRCIjSyzvMig2PVEGQDQNYl4obxrvQiQmPj8SNTcJa2AZVlDvZ2ALQlrqUVYwSD4VYlkLZkoBNTHuPln2XiMZRF0vdDH2QVUGU2cqc1QAayMDVh8BXTIQZiACJ1YkZi=2Zz32T2gvakcmQ0AYUzMJM0k2bz82TDQ0czcGQzQALzEOaz0WZ10MZmMBZ0ERQ0DvPTUDQjIBSFkBZVb2ZGEFclEVQUkRUmMvNDMsMzoqZD8XQz8TPmAQXUkVMzcBM1EmNTcWNVkJYjEVUSANbEkGK1wsQDP4bybzSVcNSzQkL1wEVmD2XjEPcGITVSIRc1kPXT7xSEHvUVwsS0oXYEgLQycRTRsGRlnzay0vQl82LyIIczIsaz4rcGYMazP1bz3yc0cMVlMZZEAyQ1MkMyApNUYrPTUBSWMjZ0oYaVYyQWcGcFr2QVkVSUYJQDQQVlYYQFTzMFswa1s3Q2EIVT4KRGoSZGYYZyglRzMDJybxMDshS2gUXVT2aDnxbD8YPyc0cmYWLDclcFcEVlENPjcOYiAKQyAUVjHyXmQBUWcOVGImQyIvZjcWYikWMzcATVcXOSM2ajgQSlb2P0EPUlE1ZzcnXSfySTwPLDsQaiArRyH8XSMJZFsNLFEtTWf2LjUEQx8ZLC0gMlIFLVkzajYgS0koZ0EZQyb4UF0tSlo2Z2ogbjQySkkHSEABVSLycigYSjDvNWcta14ITV0KPj4LS0cCMFENYycgMDwyQmMhSSz2LDUJUkcpSigFdifzQUD1OVc0U0oGM18qbDc3dFw0MV4FXTwSYFYjaT8wbmMhTEchLlcuZF4YVjMubjDvVlsDQyQYYkoFR14HTEf8PyMmajMYM1kPUjosYVcXSyE3M2gJU0MFSlsMXx7vZDENcFQ1VjoUVlr2aUIGZl0sUycwY10mSmUpMDQpL2=vYSYGMiIYYiQNQUM5Q0ctdDcPK2bqL0AoM2EAS0kFTSIXNFoVNGMNZ1fuNWD4ajHxM1sXUjYAPlolYiQEZUnyZEDzZicLUjcDTDEJTiYYM1QPVjgkbj0oT2ILU0IuTG=uSFsGREoPPlEuTkoLVV8GVTo3QGD1SiQQQz8wYVcyaygHVkcwaTg5ZmYpPmIXVC=uZkLqZ1slMmARNDcFMSAWTzckZlMgJ0M5VTwHVUURP2YGVjo3TzUpZm=wL1LqLmELShsWVGYqSycydiMzY1EtMDb3YTwYMCMhJzoEPWIUQyMHU1ruVkowYzIXVmcYSjEBOSERckosYUMNQUARSz01bUYrSUc5NUUCM1UMLDgiMl8pTEf4TCUpbT8RbSD1ZUU5PjcndkoSJ2MhST8WRUAyYTbvQFsUM18GUDwqdCQvYzQ2LyAJXVcPbR7zTTESZSMpLGL4RTw2VCkqah8OZWYGT1IqTyAkSDEqLCYIPjQZZ2o2c1cObTIwQUDuZkEqMy0ZbFE1TUkpZj4ha2IUM1YqdC0LY1kLUCb3MjIWLEoDa1QPRSIWdEg2JycLcB8OUmInTWIjXTcyZD4VZkUBQ1X0MjXuJzwsdmAvXj0KLVgrVTctXiAQSV8nUW=vb1UUYz8JTDwQSEM5azQEbSIVLEMmZGYOR1E1cjcZXVMHQiAWZloBT0jzLEcRMx8xZmIgJ2MDZjDxMkktczb2b1kyLC=8Z1sKZiEZYjsqNVEWcyQYM0cNUTwMRj8oQj4mcikrP0XxSGEhcSL8YCEtQCctVFjzb1EFYSc3XjwOQUgTTSgtPjEFRjIpdCYgZyEVQVckPTbwLiQpQ2EDSFYpK140Z1fqNF4uJx8RTDcASEURQUf8VTcMY1YvMibzMEEFbFQtM0EsQVEqNSchLGQZOScnPVsUbFkMUzUST0ktZz81YmYsYiADVjcySmIpczQ1VjY1cFgycTQFczUNbVEQSyb2YScZMzMKZ1MOK1r0LyUQdGojQ2o1aCkMJ0kOM10LcCbuQijqSDIHURsxQyAOTTv4NTQAcjciclE2UTUmdk=wUF0EaloGa0kQLDI2TkEZViUqaj4CVFotZ2EJbjw2ZiAHST0YZR8oMUL8VVT2MlwoMDYEQlsXVEoDTGEFMFMqby0oMEoXXmg0K0PySiE0TlcjQ2QXb1ruQS=yNT8BUicsOT0JTkjuaEEoSDETTGUgSTP8T0oDcUT0OTUlTjotM1cQTjIWZVgwMl3qSmEwVmcuRi0GVkEXVjkrP1QpLEkvQykZNTEPLmMpTTcCLVT8Zzb3LDYrbjc2TVoHXigwXykNb2buM2Qrb0DvM0QJQ1YzdFIgPVQ1b2MuXjskcVXxZiPuJ0fuRiQMa2ggSlo1VDkSM18DRkoZRlMgTUIEUkg2UCbwVCQwTSEnOV71PVwqaTQBSFoOMiMqMEkAVCAwM0XvZzv4YlETSzDzK0juLDUOQmnxNUk2ZTQDMCcHThs2VSIQL2ArRDUJZkEYdCcmRzYPLy=yYGQ2MUEgLlUCZ1YlQSjyUzwZVCcsNUkGZV0naj8oTFgmQ1ooU0n0dmLuX2nqXlTzVGD2VlMEZln1QygmXSPvbSABPTQTK1IrSWMPaVsybk=vSToPNWc0QEA5ajMSQmP4MkM2aSjyNScYVTciMzEsaiMFPVU3OUk3TC0ILDbyZTMhMkESREIGLF8nQzcpU0IjQ2oTTCL4a1UQbzQBLVMIZj0lUWcGQF0Sb0ADcTwlc2=8OTw5NCkITTsLVGcmcR8VPmMwRmE3VGcNLUILJ0cYMzbqS0cYbj8BYiggTGL1VkcyS2A5QicRSScZMhsZXUn8b0LwTD0mb2oJMETuNWMGNTUGPTMuMDoGVFs5LFEQQUMqM1D1cDoGTlUyKzQERWoBUjcma2QWM0EFVVEvYkIBQEUpa2cvMCM1YkorRUnyQkgVdF0DMB8LLDb8ZVL2dj8iLzUwUDYpMDsmcjLqTDcOPiXqbDUPY1gOMlMZOVsGdGQhPWECQ0L3cWADSDgqZzc1TUYMcSc5P0PwNDQVdlsOVVwVXykFKzYFRjM1aFEUaickSSY0LDv2b2IYRlkmK1oqLT3vPTf2XkY3ciMsbkInbWD2RVQsPUn8VEQOPlQTZiIQVWoBLCL2dmA3Q2Y0aTPqTV8hc1MSdDYBTmYldCEXQVgDMyURRjINQ2XyU1kYVEMgK18LRlIgLUTvPiQvX1ooMCUFaD4Wb0LuMz4sZhr1Yz4GQ1z8K2L8TBsrbCQkPUUPVjEXXSUQb0cBOT0OU1YjQSAmZyktRSU0JycXaj7zZD8RQRsXSWABP2MgbEgtVkEEZWIGPyENZScsLCIDZjYEdGQOSWIXczc5SmP2MD0tMDYgQhsXc2AOZEcBM2A2TTwHOUQpTGcCTB8rOVIwRjMsVl83ayIDb0EsSzgzJ1oPdDD8bDYqajQyVDQQMEcHYyEEcWASZBrvTFgpb2YtXUgVS2EjX1onTi0lXSYvQUYyUlEwPmYQSmcjJzMURF73VDoUQh8ESDsOZyUVUiL3ZSkOLVkFbFUxbFkiTR85NTruXzL0SkkgaDcFLV8KRV83aB8SNWICJ1IoXzkobjYERFYHYlMNXlsiVlDuYzEsTEUMYUTuZUMOPTwiMyX1ZyAicFQGRFctcEnqT1PzVlMYJzwWZ1kVMiERLzkKSDcAdFEkXicRQRsHVh7wUjcyTi0MNScOSFgrPSIyTjP0ZVkLSDomZWogYjfwZTgtXmQoT0UYSDgUUFEOMRsUdFUVcjYHXUQDTkQJdlkRUlQUSlsITW=1L2oTbD8zS1kyQEcESjYBbDknVWExVEUUcWMjPyc1XzoSa1IQUiY3Qh71QSAHNDH3TGUpRlUNYDciTWUnJyQvMDEWUVnyNVEybDElUVP2TVEELmIJVWMoQVcEdlMpZloTRlMZYWgoXUkPLEbwcDPyb0k2SGMET1MsMFELSmUJQWMEUlkWcSgYaiHvdj0KajwHSWbxclEUMicEMEAJXWDyXzn3Z2QRYiUBRzcLZz0ydlYNZyHuSjcBVCkAQTM5NF4tLDHxM0AmVCX8PmUkSzX4LFkmcl4lM0E0LVYraFYBcEcSM1UxUzjudloBTVk5QCz8Z0ISbj31RFgEX2gjXkX0Lz4yMSIVTVUGLj42aD0tZiQnZToCXVkHayYwSiczJ2QDakk3YkYYQjsJUTwqXUoOZkoSUT8rR1M2VV4NTycYQUYnZyACRWErZlUvYUAUUloXaWAuTjTyLGURRkkGazM0Y1UFaCYRTjoDblIOOSD1LD0jQkDwczELaCgTSlEqP1ElMCL4TGUZZ1QLMEorRDMuQTr2SSQkMyksS2MxY0MgQVcWdFEESEnxbDEgNVkFUzoEbWMnUlwDZkk1UCcWMzIELigpLy0kPyL3aTEuQlEFXVMxQlcHQCYDQyz2OVEERkouZTX2PTIhYVL4ZzUnZEPvRyg2QzgpUyIlaj4Jci0VQ0ABQlElcjn2blchQ2P8QDn4a2DvQVITYUPvK0ELZmb2UjsJLjIEMTwkSmMpLWcVQEcnbSAwOWAPSGYqZ1M0Vl42YT32QikzSz4TTTcUVW=4SiINTDv2Mlg3TFUDTCE3VFQuPWYEL2EDal4DQ2IVc0kWXjEMRmY1TUctUmYmbiYZamUhVTEBTjsTM1vyM1YDTjQpMi0pYiAEQzMBLzbyal4PQzcEVlkZVSAGXyUmP0ATLFkVUicZRyYsQEYXPjkGXUoQcmQYQ1kJTGAkYB7uUFwLZ0n8TFkobiAMQyIMQDMwVSUIMG=0ViDuZVIQMzsYQFoESF0DYzDwLFzzZEkXUDwNQjskc0Q5ZEkPOWoDUl0PY1XuTibqPiYDcyIIZxsrbVoTSl0ZQyQrQmYPMSAqcmEqaWMqM1klMB8LUDD2RzcKZz8YUlrzUkEqaiAxPz4BTjEGRGfvQ2YhMyYJUzMNP0IpbBsAZiAgZmAATVc2ZmEUSjwnMzMBc1IGSFMkQmcXZj4CLD8QMzLwbDQILDDvSiMBPi0RQD8OR0cBK1QtVEP0VjbyaTYmQlQpOTrwQzEoLiANTFIZLlMPZz0SbEnvci=vY1ruajcUXjwEcjwwYVsxPjM5RFs2TmMDLj80YEMPLWYDSEQyVj45byzzQCUgSVP8SzYiMWX2QiMPaD0OMGcXRjb8cyH1OUc0cyA5Y14vLyg0QUYoSkgVcyMYVVsnQCYAcTQTSFENP1oyMC0Iaj0wSmcFLybySTD3TFYucjTxT0gkY0g2UVYsdFvzbi03PkMgZjwGPijzPloDR2IsVFQTYCcWMlMmOUUNa0=2XT4WcyEFQVwUOTImViAkQzX2LDMpa1Q3aTckQGH1PkknbV3xcmgPU2cgaT40MlYJPV8tdhsvQWcjL1UGbEnxdC03RFYCSTX1XUUkXT4Mal43Yy0uLiADLjHzZ18xMlUgS2buNTggYmcpMjXqQEEoUlowQ1oHYyQrXT4EUjEwbj0MRjciY0kFbFD8P0IpMjcRPlwtMED2QV8rUWImbCcAaUEvKzETMmHzQVECMz83MxsNdGHqXWAHNCHvbj8FMzMuVWUxL1gNTyMURCT2SlQWcjUzYiAoaGMJdCUkQzsOSB8GJxsFay01SzsHTF0QM1oDYTMpXSIIa2EzM2bzdj01SzErTCYJczMzQ2UTa0YATGn2MUoPT0P3bUP3Xh8EUhsXMSEPLEUCL2UtYl0PK0L2dj8lXUEmTjoEckInb0U3Ph8vSWcGREoPK0Dxai=0PVTuUzsJY1MKNCIVUz0ZMmYsMyA1cGAVcGM5TVctQmM0ZGMickcGQjP2K0gnb0EWNSANSWInaEggMx8WcikEckQPLj4iLDcgPiLxQVcDbELwVjcCJy=uLjjvQzwvZl72LyYFQ1n0TEE3MSA3aiUZPTYZRlIJLCkrMmQwYlMGQ2gUZF38XzIETTfqbCYoYkoTcV0ZbVEmZjwEa1oKNUX2LkH2Qz74Rh8KP0XuPUf3VCEZRkkEVVsDLEb1cGEnL10PT1oxcC0YZ0kDQFEFa0bxazUoc2MvdFoDZTkjTS0lRjEPXT8wLSQvdkkpOTYgUjsGRFILZ0D2Q2E3RCT2U1YldjgRTj40b0kAZ2o0VTPuTWA5bmAYajkDQGMnJ0kWbUY5Jzj0M2AVKycNXTEwXSgSMxsoSWMSNC0yUzLqPTUHPycMSUUQXyM3bzEBSDQNRjT1Tj0Dc0AhPjw5clb1SDQrQjUiMDIDXlYycDHuTSgzL2oISFn2QycOUmj7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=wLS=4LSL0MijxLyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwSYVErT1UxZVErOicGTT8qSjwEQG=uZTIWYlPvQj0rc1cXLkkwaTgAPxsKVloPOV3zYWIyMmoiUkH3RVD4a2UJL1gUcmgzLVITMUM4OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkCPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoXzksYy37K0AoXzksYy3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

阳山县社会保险基金管理局

2019年1月9日